## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	1
	Denis

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Exigences fonctionnelles	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire
	Préparation			3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
0	Mise en place de gitlab			1
	Création du gitignore			0,25
	Installer l'IDE Visual Studio Code			0,25
	Lier le projet à gitlab			0,25
	Lire la documentation			1
	Chiffrer le projet			1

1	1001 – Créer la partie HTML			9	9	9	9	9	9
	Créer le formulaire
	Créer la zone pour le memory
	Créer les liens vers les différentes pages
	Créer page Accueil
	Créer page inscription
	Créer page Compte
	Créer page Jeu
	1010 - Créer le CSS			10	10	10	10	10	10
	Créer le CSS pour la partie accueil
	Créer le CSS pour la partie formulaire
	Créer le CSS pour la partie memory

	1020 - Créer le JS			10	10	10	10	10	10
	Créer le js pour la partie formulaire
	Créer le js pour la partie memory

	1030 - Préparer la soutenance			2	2	2	2	2	2

				0	0	0	0	0	0

2				0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			34,75	34,75	34,75	34,75	34,75	34,75
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			35	28	21	14	7	0
	Courbes idéales			35	28	21	14	7	0

## courbe
Suivi du projet / Nombre d'heures / Jours

## Pilotage
Avancement de l'itération