## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
| Heures travaillées / jour | 7
| Membres de l'équipe | 1
Denis
Statuts des tâches
A faire
En cours
A Tester
Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire
Itérations | Exigences fonctionnelles | Responsable de la tâche | Statut | Estimation Originale du reste à faire (heures) | Jour 1 reste à faire | Jour 2 reste à faire | Jour 3 reste à faire | Jour 4 reste à faire | Jour 5 reste à faire
| Préparation |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
0 | Mise en place de gitlab
Création du gitignore
Installer l'IDE Visual Studio Code
Lier le projet à gitlab
Lire la documentation
Chiffrer le projet
1 | 1001 – Créer la partie HTML |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Créer le formulaire
Créer la zone pour le memory
Créer les liens vers les différentes pages
Créer page Accueil
Créer page inscription
Créer page Compte
Créer page Jeu
| 1010 - Créer le CSS |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Créer le CSS pour la partie accueil
Créer le CSS pour la partie formulaire
Créer le CSS pour la partie memory
| 1020 - Créer le JS |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Créer le js pour la partie formulaire
Créer le js pour la partie memory
| 1030 - Préparer la soutenance |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Charge estimée/reste à faire en heures |  |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
| Total heures (heures travaillées par jour * homme(s)) |  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Courbes idéales |  |  | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 | 0