## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	1
	Denis

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Exigences fonctionnelles	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire
	Préparation			4	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
0	Mise en place de gitlab				1	0
	Création du gitignore				0,25	0
	Installer l'IDE Visual Studio Code				0,25	0
	Lier le projet à gitlab				0,25	0
	Lire la documentation				1	0
	Chiffrer le projet				1	0

1	1001 – Créer la partie HTML			9	6,6	6,6	4,6	4,6	4,6
	Créer le formulaire				0,1	0
	Créer la zone pour le memory				0,2	0
	Créer les liens vers les différentes pages				0,1	0
	Créer page Accueil				0,5	0
	Créer page inscription				0,5	0
	Créer page Compte				0,5	0	2
	Créer page Jeu				0,5	0
	1010 - Créer le CSS			10	6	6	6	6	6
	Créer le CSS pour la partie accueil				2	0
	Créer le CSS pour la partie formulaire				1	0
	Créer le CSS pour la partie memory				1	0

	1020 - Créer le JS			10	9	2	-3	-3	-3
	Créer le js pour la partie formulaire					0	5
	Créer le js pour la partie memory				1	7

	1030 - Préparer la soutenance			2	2	2	2	0	0
					0	0
					0	0

				0	0	0	0	0	0

2				0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			35	23,85	16,85	9,85	9,85	9,85
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			35	7,4	7	7	0	0
	Courbes idéales			35	28	21	14	7	0

## courbe
Suivi du projet / Nombre d'heures / Jours

## Pilotage
Avancement de l'itération